## pl01
PHỤ LỤC 01
TỔNG HỢP DỰ KIẾN TỔNG MỨC VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 - LẦN 01
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Phú Trạch )
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn đầu tư | Kế hoạch 2021-2025 ( Tiếp nhận) | Điều chỉnh giảm | Kế hoạch 2021-2025 xã Phú Trạch | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Tổng cộng | 274409 | 62728 | 211681
I | Tổng số vốn đầu tư công phân bổ cho các dự án | 158106 | 26578 | 131528
1 | Nguồn vốn thu cấp cấp quyền sử dụng đất | 108056 | 26578 | 81478
2 | Nguồn vốn bổ sung cấp trên | 47350 | 0 | 47350
3 | Nguồn thu nhân dân đóng góp | 1900 | 0 | 1900
4 | Nguồn thu hỗ trợ khác | 800 | 0 | 800
II | Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất chi đầu tư các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất | 116303 | 36150 | 80153

## PL02
PHỤ LỤC 02
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BỐ TRÍ VỐN TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Phú Trạch )
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn đầu tư | ĐTC giai đoạn 2021-2025 phân bổ theo lĩnh vực ( tiếp nhận) | [5 empty] | Điều chỉnh giảm | [5 empty] | ĐTC giai đoạn 2021-2025 phân bổ theo lĩnh vực ( sau điều chỉnh) | [5 empty] | Ghi chú
|  | Giáo dục | Kinh tế | Xã hội | Văn hoá | Quản lý NN | Tổng cộng | Giáo dục | Kinh tế | Xã hội | Văn hoá | Quản lý NN | Tổng cộng | Giáo dục | Kinh tế | Xã hội | Văn hoá | Quản lý NN | Tổng cộng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| TỔNG SỐ | [5 empty] | 274409.213 | [5 empty] | 62728.132 | 55668.46 | 55582.198 | 549 | 11070.868 | 8657.555 | 211681.081
I | Tổng số vốn đầu tư công phân bổ cho dự án đầu tư công | 72577.092 | 63350.698 | 549 | 11521.868 | 10107.555 | 158106.213 | 16908.632 | 7768.5 | 0 | 451 | 1450 | 26578.132 | 55668.46 | 55582.198 | 549 | 11070.868 | 8657.555 | 131528.081
1 | Thanh toán Nợ đọng xây dựng cơ bản | 4984.243 | 2630.738 | 49 | 36.868 | 229 | 7929.849 | 102 | 72.5 | 0 | 37 | 0 | 211.5 | 4882.243 | 2558.238 | 49 | -0.132 | 229 | 7718.349 |  | 0.0079577
2 | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước sang giai đoạn 2021-2025 | 1161 | 7945 | 0 | 3162 | 2312 | 14580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 7945 | 0 | 3162 | 2312 | 14580 |  | 0
3 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 | 66431.849 | 52774.96 | 500 | 8323 | 7566.555 | 135596.364 | 16806.632 | 7696 | 0 | 414 | 1450 | 26366.632 | 49625.217 | 45078.96 | 500 | 7909 | 6116.555 | 109229.732 | Bao gồm các dự án thực hiện Chương trình MTQG XD NTM | 0.99204
II | Chi đầu tư các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất | [5 empty] | 116303 | [5 empty] | 36150 | [5 empty] | 80153

## pl 03
PHỤ LỤC 03 : DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 - LẦN 01 | [20 empty] | #REF!
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Phú Trạch )
ĐVT: Triệu đồng
Số TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng ( xã củ) | Khởi công | Hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch năm 2021-2025 ( xã củ) |  |  |  |  | Kế hoạch ĐTC trung hạn 2021-2025 đã giao đến hết năm 2024 | Giải ngân KH ĐTC trung hạn 2021-2025 đã giao đến hết năm 2024 | Kế hoạch 2025 | Điều chỉnh |  | Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 xã Phú Trạch | Khối lượng nghiệm thu
[5 empty] | Số, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  | Quảng Đông | Quảng Phú | Quảng Kim | Quảng Hợp | Tổng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 ( xã củ)
[6 empty] | Tổng cộng ( tất cả các nguồn) | Trong đó: NS xã | [8 empty] | Tăng | Giảm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  |  |  | 15
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 348482.635 | 188310.021 | 45935.789 | 37483.731 | 49958 | 24728.693 | 158106.213 | 87264.4145 | 85421.0175 | 9227 | 0 | 26578.132 | 131528.081 | 42873
A | GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO |  |  |  |  | 127832.132 | 90259.686 | 37641.107 | 13505.731 | 9163 | 12267.254 | 72577.092 | 41198.3225 | 41123.9985 | 5927 | 0 | 16908.632 | 55668.46 | 25573 | 158106.213
1 | Dự án hoàn thành |  |  |  |  | 32942.146 | 20081.7 | 100.609 | 3775.731 | 138 | 969.903 | 4984.243 | 2403.4319 | 2403.7849 | 0 | 0 | 102 | 4882.243 | 0
1.1 | Xây dựng khuôn viên trường Mầm non Phú Lộc 1,2,3 Quảng Phú | Quảng Phú | 2018 | 2019 | Số 45/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 | 2653 | 253 |  | 53 |  |  | 53 | 0 |  |  |  |  | 53
1.2 | Xây dựng 2 tầng 6 phòng trường THCS Quảng Phú | Quảng Phú | 2018 | 2019 | Số 1683/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 | 4270 | 1270 |  | 1270 |  |  | 1270 | 394.647 | 395 |  |  |  | 1270
1.3 | Xây dựng 2 tầng 6 phòng trường MN Quảng Phú | Quảng Phú | 2018 | 2019 | Số 1867/QĐ-UBND ngày 9/8/2018 | 4412 | 1052 |  | 308 |  |  | 308 | 230 | 230 |  |  |  | 308
1.4 | Trường TH số 1,HM: Hàng rào, cổng trường TH số 1 | Quảng Phú | 2019 | 2020 | Số 74/QĐ-UBND ngày13/6/2019 | 872 | 872 |  | 272 |  |  | 272 | 165 | 165 |  |  |  | 272
1.5 | Xây dựng nhà hiệu bộ và 02 phòng học Trường Mầm non Quảng Phú | Quảng Phú | 2019 | 2020 | Số 126/QĐ-UBND ngày 06/09/2019 | 3922.731 | 3922.731 |  | 1872.731 |  |  | 1872.731 | 820 | 820 |  |  |  | 1872.731
1.6 | Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng học, phòng chức năng Trường THCS xã Quảng Kim | Quảng Kim | 2019 | 2020 | Số 2373/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 | 3238 | 138 |  |  | 138 |  | 138 | 0 | 0 |  |  |  | 138
1.7 | Nhà lớp học 2 tầng Trường Mầm non trung tâm | Quảng Đông | 2014 | 2015 | Số 524/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 | 4518 | 4518 | 15.879 |  |  |  | 15.879 | 0 | 0 |  |  | 16 | -0.121
1.8 | XD mới hàng rào, sân, KV trường mầm non 19/5 | Quảng Đông | 2014 | 2015 |  | 1231.081 | 931 | 3.549 |  |  |  | 3.549 | 0 | 0 |  |  | 4 | -0.451
1.9 | Trường MN Quảng Đông khu vực trung tâm đạt chuẩn quốc gia năm 2016- Hạng mục: Nhà bếp cổng, hàng rào, sân vào khuôn viên | Quảng Đông | 2016 | 2016 | Số 3118/QĐ-UBND ngày 16/06/2016 | 1083.314 | 383.314 | 44.867 |  |  |  | 44.867 | 0 | 0 |  |  | 45 | -0.133
1.10 | Trường TH khu vực 19/5-Quảng Đông. HM: San lấp mặt bằng, khuồn viên, sân bê tông và bồn hoa | Quảng Đông | 2016 | 2016 | Số 07/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 | 502.621 | 502.621 | 10.778 |  |  |  | 10.778 | 0 | 0 |  |  | 11 | -0.222
1.11 | Thiết kế cảnh quan trường MN Quảng Đông | Quảng Đông | 2018 | 2018 | 206/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 | 539.002 | 539.002 | 25.536 |  |  |  | 25.536 | 0 | 0 |  |  | 26 | -0.464
1.12 | Sân, hàng rào Trường tiểu học khu vực Hợp Phú | Quảng Hợp | 2019 | 2020 | QĐ 94 ngày 26/9/2019 | 1100 | 1100 |  |  |  | 107.709 | 107.709 | 0 | 0 |  |  |  | 107.709
1.13 | Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường THCS Quảng Hợp | Quảng Hợp | 2018 | 2019 | Số 31/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 | 3463.032 | 3463.032 |  |  |  | 278.246 | 278.246 | 219.545 | 219.545 |  |  |  | 278.246
1.14 | Nâng cấp sân, hàng rào, khuôn viên Trường tiểu học Quảng Hợp KV trung tâm | Quảng Hợp | 2020 | 2020 | Số 113a/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 1137.365 | 1137 |  |  |  | 583.948 | 583.948 | 574.2399 | 574.2399 |  |  |  | 583.948
2 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 2961 | 2611 | 0 | 336 | 825 | 0 | 1161 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 0
2.1 | Nhà bếp bán trú Trường MN thôn Phú Lộc 1,2,3 xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2019 | 2021 | QĐ 171/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 836 | 486 |  | 336 |  |  | 336 | 150 | 150 |  |  |  | 336
2.2 | Nâng cấp khuôn viên trường THCS Quảng Kim | Quảng Kim | 2020 | 2021 | 528 ngày 29/10/2019 | 2125 | 2125 |  |  | 825 |  | 825 | 800 | 800 |  |  |  | 825
3 | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 91928.986 | 67566.986 | 37540.498 | 9394 | 8200 | 11297.351 | 66431.849 | 37844.8907 | 37770.2137 | 5927 | 0 | 16806.632 | 49625.217 | 25573
3.1 | Nâng cấp cổng,hàng rào điểm trường Mầm non Tân Phú, xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2021 | 2023 | Số 155/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 | 1034 | 1034 |  | 1034 |  |  | 1034 | 200 | 200 |  |  |  | 1034
3.2 | Nâng cấp khuôn viên Trường THCS Quảng Phú | Quảng Phú | 2025 | 2027 | 18/NQ- HĐND ngày 28/12/2021 | 2500 | 2500 |  | 2500 |  |  | 2500 | 0 | 0 |  |  | 2500 | 0
3.3 | Nhà vệ sinh trường tiểu học số 2 xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2021 | 2022 | 15/NQ- HĐND ngày 30/12/2020 | 600 | 600 |  | 600 |  |  | 600 | 150 | 150 |  |  |  | 600
3.4 | Sữa chữa bảo dưỡng khuôn viên trường tiểu học số 2 xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2022 | 2023 | 18/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  | 3000 | 2878 | 2878 |  |  |  | 3000
3.5 | Xây dựng nhà lớp học, bếp ăn và khuôn viên điểm trường Mầm non Phú Xuân, xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2022 | 2024 | 05/NQ-HĐND ngày 20/6/2022 | 5300 | 1060 |  | 1060 |  |  | 1060 | 100 | 100 | 960 |  | 0 | 1060 |  | 3700
3.6 | Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng trường tiểu học số 1 Quảng Phú | Quảng Phú | 2022 | 2025 | 05/NQ-HĐND ngày 20/6/2022 | 4500 | 900 |  | 900 |  |  | 900 | 0 | 0 |  |  | 0 | 900
3.7 | Ốp gạch, sơn, lợp mái, các hạng mục khuôn viên nhà lớp học 2 tầng trường mầm non Quảng Đông | Quảng Đông | 2021 | 2023 | NQ 01/2021 ngày 23/4/2021 | 500 | 500 | 497.605 |  |  |  | 497.605 | 497.605 | 497.605 |  |  |  | 497.605
3.8 | Xây dựng nhà vệ sinh trường THCS Quảng Đông | Quảng Đông | 2021 | 2023 | NQ 01/2021 ngày 23/4/2021 | 550 | 550 | 548.976 |  |  |  | 548.976 | 548.976 | 548.976 |  |  |  | 548.976
3.9 | Xây dựng nhà vệ sinh trường Tiểu học Quảng Đông | Quảng Đông | 2021 | 2023 | NQ 01/2021 ngày 23/4/2021 | 550 | 550 | 540.065 |  |  |  | 540.065 | 540.065 | 540.065 |  |  |  | 540.065
3.10 | Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường tiểu học 19/5 ( khu vưc tái định cư - co cụm điểm trường) | Quảng Đông | 2022 | 2024 | NQ 01/2021 ngày 23/4/2021 | 5413.635 | 5413.635 | 5373.219 |  |  |  | 5373.219 | 4650 | 4650 |  |  |  | 5373.219
3.11 | Cải tạo dãy nhà lớp học 8 phòng, dãy nhà hiệu bộ trường tiểu học trung tâm xã Quảng Đông | Quảng Đông | 2022 | 2024 | NQ 01/2021 ngày 23/4/2021 | 1200 | 1200 | 1124.619 |  |  |  | 1124.619 | 978.7 | 978.7 |  |  |  | 1124.619 |  | 9821
3.12 | Xây dựng các phòng chức năng Trường tiểu học trung tâm xã Quảng Đông | Quảng Đông | 2023 | 2025 | NQ 28/2023 ngày 04/1/2023 | 7500 | 7500 | 7500 |  |  |  | 7500 | 2500 | 2500 | 1200 |  | 3800 | 3700 | 3688
3.13 | Nhà đa năng trường THCS Quảng Đông | Quảng Đông | 2024 | 2026 | NQ 56/2024 ngày 07/10/2024 | 9000 | 9000 | 8000 |  |  |  | 8000 | 4000 | 4000 | 1000 |  | 2107 | 5893 | 5893 | 5000
3.14 | Nhà hiệu bộ và 01 phòng học trường mần non Quảng Đông | Quảng Đông | 2023 | 2025 | NQ 30/2023 ngày 04/01/2023 | 5500 | 5500 | 5500 |  |  |  | 5500 | 3400 | 3400 | 1345 |  | 365 | 5135 | 5135 | 4745
3.15 | Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 4 phòng trường mầm non trung tâm xã Quảng Đông | Quảng Đông | 2022 | 2025 | NQ 19/2022 ngày 03/8/2022 | 4500 | 4500 | 4500 |  |  |  | 4500 | 2200 | 2200 | 1001 |  | 1299 | 3201 | 3123 | 3201
3.16 | Xây dựng nhà 2 tầng 8 phòng học bộ môn trường THCS Quảng Đông | Quảng Đông | 2022 | 2024 | 05/2022 ngày 20/6/2022 | 7000 | 2100 | 2100 |  |  |  | 2100 | 1700 | 1700 |  |  |  | 2100 |  | 1700
3.17 | Xây dựng cổng, hàng rào, sân trường THCS Quảng Đông | Quảng Đông | 2023 | 2025 | NQ 33/2023 ngày 31/7/2023 | 990 | 990 | 984.014 |  |  |  | 984.014 | 850 | 850 |  |  |  | 984.014 |  | 850
3.18 | Cải tạo thay thế hệ thống cửa của các dãy nhà lớp học và hiệu bộ trường THCS Quảng Đông | Quảng Đông | 2023 | 2025 | NQ15/2023 ngày 25/7/2023 của HĐND huyện | 1134 | 872 | 872 |  |  |  | 872 | 708.6 | 708.6 |  |  |  | 872 | Đã nghiệm thu HT | 708.6
3.19 | Xây dựng nhà lớp học, khối phòng học hỗ trợ học tập 10 phòng 2 tầng và hệ thống PCCC Trường tiểu học xã Quảng Kim | Quảng Kim | 2022 | 2025 | 2264/ QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 8800 | 800 |  |  | 800 |  | 800 | 197.8102 | 197.8102 | 285 |  | 515 | 285 | 4485 | 7333
3.20 | Xây dựng nhà lớp học bộ môn 3 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ trường TH và THCS Quảng Kim | Quảng Kim | 2024 | 2026 | 147/ QĐ-UBND ngày 25/07/2024 | 7000 | 7000 |  |  | 7000 |  | 7000 | 2000 | 2000 | 0 |  | 4691 | 2309 | 2309
3.21 | Tu sửa các nhà vệ sinh khối tiểu học trường TH và THCS Quảng Kim | Quảng Kim | 2025 | 2025 | 33/ QĐ-UBND ngày 20/05/2025 | 400 | 400 |  |  | 400 |  | 400 | 400 | 396.323 |  |  |  | 400
3.22 | Xây dựng, cải tạo bồn hoa, cây xanh Trường tiểu học số 1, Trường tiểu học số 2 và Nghĩa trang liệt sỹ xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2024 | 2025 | số 48/NQ-HĐND ngày 23/7/2024 | 300 | 300 |  | 300 |  |  | 300 | 300 | 229 |  |  |  | 300
3.23 | Nâng cấp cải tạo nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường THCS Quảng Hợp | Quảng Hợp | 2021 | 2023 | 122/QĐ-UBND xã ngày 01/6/2021 | 1185.874 | 1185.874 |  |  |  | 1185.874 | 1185.874 | 1009.2423 | 1009.2423 |  |  |  | 1185.874
3.24 | Nhà lớp học 4 phòng 2 tầng khu vực Thanh Xuân - Trường MN Quảng Hợp | Quảng Hợp | 2022 | 2024 | 2405/QĐ-UBND xã ngày 12/12/2022 | 4200 | 840 |  |  |  | 840 | 840 | 840 | 840 |  |  |  | 840
3.25 | Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng trường mầm non khu vực trung tâm | Quảng Hợp | 2021 | 2023 | 63/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 | 4471.452 | 4471.452 |  |  |  | 4471.452 | 4471.452 | 4449.039 | 4449.039 |  |  |  | 4471.452
3.26 | Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Quảng Hợp, điểm trường thôn Hợp Phú | Quảng Hợp | 2023 | 2025 | 101/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 | 1163.393 | 1163.393 |  |  |  | 1163.393 | 1163.393 | 907.4373 | 907.4373 |  |  |  | 1163.393
3.27 | Nâng cấp sân, xây dựng gara xe, cải tạo nhà nội trú trường THCS Quảng Hợp | Quảng Hợp | 2023 | 2025 | 102/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 | 1167 | 1167 |  |  |  | 1167 | 1167 | 1039.4158 | 1039.4158 |  |  |  | 1167
3.28 | Nâng cấp, cải tạo hệ thống hàng rào Trường THCS Quảng Hợp | Quảng Hợp | 2024 | 2026 | 72/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 | 2469.632 | 2469.632 |  |  |  | 2469.632 | 2469.632 | 800 | 800 | 136 |  | 1529.632 | 940 | 940 | 2809.632
B | LĨNH VỰC KINH TẾ |  |  |  |  | 180748.328 | 69068.79 | 3758.259 | 14265 | 35395 | 9932.439 | 63350.698 | 32114.203 | 30361.662 | 2700 | 0 | 7768.5 | 55582.198 | 13492
I | GIAO THÔNG |  |  |  |  | 138791.952 | 49429.676 | 382.733 | 9522 | 29285 | 7871.718 | 47061.451 | 20352.941 | 18601.941 | 2300 | 0 | 6523 | 40538.451 | 12871
1 | Dự án hoàn thành |  |  |  |  | 16511.952 | 3966.676 | 52.733 | 1501 | 4 | 385.718 | 1943.451 | 1028 | 1028 | 0 | 0 | 53 | 1890.451 | 0
1.1 | BT hóa tuyến đường LT Tân Phú, Nam Lãnh xã Q.Phú; HM: 02 tuyến đường | Quảng Phú | 2015 | 2015 | 2549/QĐ-UBND ngày 31/08/2015 | 1504.69 | 592 |  | 200 |  |  | 200 | 0 | 0 |  |  |  | 200
1.2 | Đường giao thông thôn Nam Lãnh xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2019 | 2020 | QĐ 190/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 1068 | 1068 |  | 668 |  |  | 668 | 400 | 400 |  |  |  | 668
1.3 | Đường GT thôn Hải Đông xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2019 | 2020 | Số 192/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 1133 | 1133 |  | 633 |  |  | 633 | 628 | 628 |  |  |  | 633
1.4 | Đường giữa đồng Sác đập đến Đập Lân xã Quảng Kim | Quảng Kim | 2018 | 2018 | 2369a/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 | 249 | 249 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 4
1.5 | Nâng cấp đường liên thôn 19/5 | Quảng Đông | 2009 | 2009 | 1234 ngày 01/6/2009 | 910.394 | 63.728 | 52.733 |  |  |  | 52.733 | 0 | 0 |  |  | 53 | -0.267 |  | 0
1.6 | Đường BT thôn Hợp Trung - Hợp Hạ xã Quảng Hợp | Quảng Hợp | 2014 | 2015 | 1775/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 | 5363.718 | 123.718 |  |  |  | 123.718 | 123.718 | 0 | 0 |  |  |  | 123.718
1.7 | Nâng cấp đường liên thôn xã Quảng Hợp | Quảng Hợp | 2010 | 2011 | 2946/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 | 1157 | 72 |  |  |  | 72 | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 72
1.8 | Đường bê tông thôn Bưởi rỏi xã Quảng Hợp | Quảng Hợp | 2011 | 2012 | 2513/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 | 1826.15 | 365.23 |  |  |  | 133 | 133 | 0 | 0 |  |  |  | 133
1.9 | Cầu máng thôn Bưởi rỏi xã Quảng Hợp | Quảng Hợp | 2017 | 2019 | Số 1779/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 | 3300 | 300 |  |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 |  |  |  | 57
2 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 36429 | 7712 | 0 | 3221 | 3091 | 1055 | 7367 | 5412.841 | 5412.841 | 0 | 0 | 0 | 7367 | 0
2.1 | Khắc phục khẩn cấp đường giao thông thôn Phú Xuân Xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2020 | 2021 | 152/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 | 1142 | 1142 |  | 942 |  |  | 942 | 650 | 650 |  |  |  | 942
2.2 | Khắc phục khẩn cấp đường giao thông và kênh thoát nước thôn Phú Lộc 4 xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2021 | 2021 | 168/QĐ-UBND ngày30/10/2019 | 2000 | 1279 |  | 1279 |  |  | 1279 | 1180 | 1180 |  |  |  | 1279
2.3 | Hạ tầng các tuyến đường ngập lụt kế nối các KDC trên địa bàn xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2020 | 2021 | 12/NQ-HĐND ngày 29/10/2020 | 13000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 1000
2.4 | Cứng hóa đường GTNT theo quy hoạch NTM xã Quảng Kim | Quảng Kim | 2020 | 2021 | 4320/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 | 8287 | 3091 |  |  | 3091 |  | 3091 | 2981 | 2981 |  |  |  | 3091
2.5 | Khắc phục tuyến đường UBND thôn Bưởi Rỏi xã Quảng Hợp | Quảng Hợp | 2019 | 2021 | 3732/ QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 12000 | 1200 |  |  |  | 1055 | 1055 | 601.841 | 601.841 |  |  |  | 1055
3 | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 85851 | 37751 | 330 | 4800 | 26190 | 6431 | 37751 | 13912.1 | 12161.1 | 2300 | 0 | 6470 | 31281 | 12871
3.1 | Nâng cấp hạ tầng các tuyến đường khu dân cư tại thôn Nam Lãnh, thôn Hải Đông xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2022 | 2025 | 05/NQ-HĐND ngày 20/6/2022 | 12000 | 4800 |  | 4800 |  |  | 4800 | 0 | 0 | 1100 |  | 3700 | 1100 | 7333
3.2 | Nâng cấp đường, rảnh thoát nước khu đấu giá thôn Thọ sơn, xã Quảng Đông | Quảng Đông | 2022 | 2024 | NQ 05/2022 ngày 20/6/2022 | 2970 | 330 | 330 |  |  |  | 330 | 330 | 330 |  |  |  | 330 |  | 330
3.3 | Kiên cố hoá tuyến đường giao thông nội thôn Hùng sơn | Quảng Kim | 2022 | 2024 | 527 ngày 29/3/2022 của UBND huyện | 3000 | 300 |  |  | 300 |  | 300 | 150 | 150 |  |  |  | 300
3.4 | Khắc phục khẩn cấp tuyến đường từ trường Trung học, tiểu học đi thôn 3, thôn Hùng Sơn xã Quảng Kim | Quảng Kim | 2023 | 2025 | Số 199/QĐ-UBND ngày 04/09/2024 | 7300 | 7300 |  |  | 7300 |  | 7300 | 2000 | 2000 |  |  |  | 7300
3.5 | Kiên cố hoá tuyến đường lầy lội khu dân cư thôn 3 và thôn 5 xã Quảng Kim | Quảng Kim | 2022 | 2025 | 1701/QĐ-UND ngày 06/9/2022 | 12000 | 2400 |  |  | 2400 |  | 2400 | 0 | 0 |  |  |  | 2400
3.6 | Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông liên thôn xã Quảng Kim | Quảng Kim | 2022 | 2025 | 2021/QĐ-UBND ngày 22/10/2022 | 14900 | 1490 |  |  | 1490 |  | 1490 | 0 | 0 | 0 |  | 1490 | 0 | 5538
3.7 | Khắc phục khẩn cấp tuyến đường lầy lội từ thôn Hùng sơn đi thôn 3, thôn 4 xã Quảng Kim | Quảng Kim | 2022 | 2024 | 65 ngày 26/5/2022 | 14500 | 14500 |  |  | 14500 |  | 14500 | 8411.1 | 8411.1 |  |  |  | 14500 | Đã Qt
3.8 | Cứng hoá tuyến đường nội thôn 1, thôn 2 xã Quảng Kim | Quảng Kim | 2023 | 2025 | 1506/ QĐ-UBND ngày 08/3/2023 | 2230 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 0 | 0 |  |  |  | 200
3.9 | Đường bê tông thôn Thanh Xuân xã Quảng Hợp | Quảng Hợp | 2022 | 2025 | 2284/ QĐ-UBND ngày 25/11/2022 | 10000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 100 |  | 900 | 100
3.10 | Khắc phục khẩn cấp tuyến đường lầy lội từ khu dân cư thôn Thanh Xuân đi nhà thờ giáo xứ Thủy Vực xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch | Quảng Hợp | 2022 | 2025 | 199/ QĐ-UBND ngày 29/12/2022 | 3200 | 3200 |  |  |  | 3200 | 3200 | 1270 | 1270 | 1000 |  | 0 | 3200 | không giảm
3.11 | Khắc phục khẩn cấp đoạn đường bị nước lũ cuốn trôi tại ngầm tràn Khe Bấn xóm 4 thôn Bưởi Rỏi và mở rộng cống thoát nước đảm bảo an toàn đi lại cho người dân vào mùa mưa lũ | Quảng Hợp | 2025 | 2026 | Số 06/QĐ-UBND ngày 22/01/2025 | 1751 | 1751 |  |  |  | 1751 | 1751 | 1751 | 0 |  |  |  | 1751
3.12 | Khu nghĩa địa và đường kết nối vào khu nghĩa địa thôn Hợp Hạ, xã Quảng Hợp | Quảng Hợp | 2025 | 2026 | Số 1727/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 | 2000 | 480 |  |  |  | 480 | 480 | 0 | 0 | 100 |  | 380 | 100
II | THUỶ LỢI |  |  |  |  | 37852.385 | 15535.123 | 2175.526 | 3693 | 5147 | 1944.721 | 12960.247 | 10316.262 | 10314.721 | 0 | 0 | 98.5 | 12861.747 | 0
1 | Dự án hoàn thành |  |  |  |  | 12315.678 | 1372.987 | 13.526 | 0 | 18 | 539.761 | 571.287 | 87.622 | 87.622 | 0 | 0 | 19.5 | 551.787 | 0
1.1 | Tu sửa và xây dựng tuyến kênh mương tưới đồng rộc thôn 2 xã Quảng Kim | Quảng Kim | 2018 | 2018 | 1087 ngày 28/5/2018 | 300 | 300 |  |  | 18 |  | 18 | 0 | 0 |  |  | 5.5 | 12.5
1.2 | Xử lý đập khe trén xã Quảng Đông | Quảng Đông | 2016 | 2016 | 4661 ngày 31/10/2016 | 2406.255 | 175.877 | 13.526 |  |  |  | 13.526 | 0 | 0 |  |  | 14 | -0.474 |  | 0
1.3 | Trạm bơm điện thôn Hợp Phú | Quảng Hợp | 2013 | 2014 | 2946 ngày 27/11/2013 | 4939.677 | 15.961 |  |  |  | 15.961 | 15.961 | 0 | 0 |  |  |  | 15.961
1.4 | Bê tông hoá kênh tưới xã Quảng Hợp | Quảng Hợp | 2013 | 2014 | 2565/QĐ-UBND ngày 10/09/2013 | 2910.746 | 582.149 |  |  |  | 394 | 394 | 0 | 0 |  |  |  | 394
1.5 | Bê tông hóa kênh mương nội đồng | Quảng Hợp | 2019 | 2020 | Số 78, ngày 04/09/2019 | 1759 | 299 |  |  |  | 129.8 | 129.8 | 87.622 | 87.622 |  |  |  | 129.8
2 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 4836 | 2151 | 0 | 250 | 0 | 128 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378
2.1 | Kênh bê tông cấp 2 thôn Phú Lộc 1 xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2020 | 2021 | Số 237/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 | 750 | 750 |  | 250 |  |  | 250 | 0 | 0 |  |  |  | 250
2.2 | Xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng xã Quảng Hợp | Quảng Hợp | 2020 | 2021 | 95/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 | 2891 | 206 |  |  |  | 117 | 117 | 0 | 0 |  |  |  | 117
2.3 | Sửa chữa, thay thế hệ thống cống áp lực Hồ lòi đuốc thôn Hợp Phú xã Quảng Hợp | Quảng Hợp | 2020 | 2020 | 15/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 | 1195 | 1195 |  |  |  | 11 | 11 | 0 | 0 |  |  |  | 11
3 | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 20700.707 | 12011.136 | 2162 | 3443 | 5129 | 1276.96 | 12010.96 | 10228.64 | 10227.099 | 0 | 0 | 79 | 11931.96 | 0
3.1 | Xây dựng cống ngăn mặn giữ ngọt Hói đập thôn Phú Lộc 1,2,3 xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2021 | 2021 | 15/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 | 950 | 950 |  | 950 |  |  | 950 | 938.052 | 938.052 |  |  |  | 950
3.2 | Nâng cấp bê tông hoá kênh mương cấp 2 đồng Tràm xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2021 | 2021 | 15/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 | 400 | 400 |  | 400 |  |  | 400 | 398.988 | 398.988 |  |  |  | 400
3.3 | Sửa chữa khẩn cấp cống ngăn mặn giữ ngọt đồng cồn nại thôn Phú Lộc 3, xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2022 | 2023 | 18/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 | 1200 | 1200 |  | 1200 |  |  | 1200 | 500 | 500 |  |  |  | 1200
3.4 | Nâng cấp mương thoát nước chống ngập ứng thôn Hải Đông xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2022 | 2024 | 12/NQ-HĐND ngày 25/10/2022 | 925 | 40 |  | 40 |  |  | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 40
3.5 | Nâng cấp mương thoát nước chống ngập úng thôn Tân Phú và Phú Lộc 3, xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2023 | 2025 | 12/NQ-HĐND ngày 25/10/2022 | 2135 | 253 |  | 253 |  |  | 253 | 0 | 0 |  |  |  | 253
3.6 | Hệ thống rãnh thoát nước khu tái định cư khu công nghiệp cảng biển Hòn La | Quảng Đông | 2021 | 2023 | Số 251/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 xã | 3384.747 | 2162.176 | 2162 |  |  |  | 2162 | 1790 | 1790 |  |  | 79 | 2083
3.7 | Tu sửa tuyến kênh mương từ cấp 1 đến nhà anh Tín thôn 2 xã Quảng Kim | Quảng Kim | 2021 | 2022 | 430/QĐ-UBND ngày10/05/2021 | 698 | 698 |  |  | 698 |  | 698 | 692.2 | 692.2 |  |  |  | 698
3.8 | Sửa chữa khẩn cấp cống tiêu, kênh đồng dầm thôn 2, xã Quảng Kim | Quảng Kim | 2021 | 2021 | 618 ngày 16/8/2021 | 400 | 400 |  |  | 400 |  | 400 | 397 | 397 |  |  |  | 400
3.9 | Tu sửa 02 tuyến kênh tưới cấp 2 xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch | Quảng Kim | 2021 | 2021 | 613 ngày 13/8/2021 | 898 | 898 |  |  | 898 |  | 898 | 891.8 | 891.8 |  |  |  | 898
3.10 | Nâng cấp bê tông hoá tuyến kênh mương dồng Cồn Ràng đến đồng Trúc khê thôn 1 xã Quảng Kim | Quảng Kim | 2021 | 2021 | 555 ngày 04/8/2021 | 700 | 700 |  |  | 700 |  | 700 | 693.9 | 693.9 |  |  |  | 700
3.11 | Xây dựng tuyến kênh mương đồng Thổ cư thôn Hùng Sơn xã Quảng Kim | Quảng Kim | 2022 | 2022 | 63 ngày 24/5/2022 | 400 | 400 |  |  | 400 |  | 400 | 396.9 | 396.9 |  |  |  | 400
3.12 | Bê tông hoá tuyến kênh mương đồng Dầm thôn 5 xã Quảng Kim | Quảng Kim | 2023 | 2024 | 179/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 | 1400 | 1400 |  |  | 1400 |  | 1400 | 1387.8 | 1387.8 |  |  |  | 1400
3.13 | Nâng cấp sửa chữa mương thoát nước chống ngập úng thôn 1, thôn 2 | Quảng Kim | 2023 | 2025 | 643/ QĐ-UBND ngày 21/4/2023 | 2300 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 0 | 0 |  |  |  | 200
3.14 | Tu sửa kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, xã Quảng Kim | Quảng Kim | 2024 | 2025 | 236/ QĐ-UBND ngày 08/10/2024 | 433 | 433 |  |  | 433 |  | 433 | 392 | 392 |  |  |  | 433
3.15 | Cứng hoá tuyến kênh mương đồng thổ cư thôn Hùng sơn và bến mít thôn 2 xã Quảng Kim' | Quảng Kim | 2024 | 2025 | 1117/ QĐ-UBND ngày 08/05/2024 | 600 | 600 |  | 600 |  |  | 600 | 550 | 550 |  |  |  | 600
3.16 | Xây dựng kênh mương thôn Bưởi Rỏi | Quảng Hợp | 2021 | 2023 | 103/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 | 600 | 600 |  |  |  | 600 | 600 | 600 | 599.949 |  |  |  | 600
3.17 | Bê tông hoá kênh tưới nội đồng thôn Hợp Phú | Quảng Hợp | 2021 | 2021 | 12/NQ- HĐND ngày 30/12/2020 | 600 | 600 |  |  |  | 600 | 600 | 600 | 598.51 |  |  |  | 600
3.18 | Kiên cố hóa kênh cấp 1 trạm bơm điện thôn Thanh Xuân | Quảng Hợp | 2023 | 2024 | 131/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 | 2676.96 | 76.96 |  |  |  | 76.96 | 76.96 | 0 | 0 |  |  |  | 76.96
III | THƯƠNG MẠI |  |  |  |  | 850 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 850 | 845 | 845 | 0 | 0 | 5 | 845 | 0
1 | Dự án hoàn thành | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2 | Dự án chuyển tiếp | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3 | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 850 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 850 | 845 | 845 | 0 | 0 | 5 | 845 | 0
3.1 | Nâng cấp cổng, tường rào chợ Quảng Phú | Quảng Phú | 2021 | 2022 | 13/NQ-HNĐ ngày 04/8/2021 | 850 | 850 |  | 850 |  |  | 850 | 845 | 845 |  |  | 5 | 845
IV | QUY HOẠCH |  |  |  |  | 3253.991 | 3253.991 | 1200 | 200 | 963 | 116 | 2479 | 600 | 600 | 400 | 0 | 1142 | 1337 | 621
1 | Dự án hoàn thành |  |  |  |  | 151.991 | 151.991 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0
1.1 | Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quảng Hợp đến năm 2020 | Quảng Hợp | 2014 | 2015 | 1667/QĐ-UBND ngày 14/07/2014 | 151.991 | 151.991 |  |  |  | 116 | 116 | 0 | 0 |  |  |  | 116
2 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 639 | 639 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
2.1 | Đo đạc lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSDĐ khu đất dồn điền đổi thửa xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2019 | 2025 | 111/QĐ-UBND ngày 23/09/2019 | 639 | 639 |  | 200 |  |  | 200 | 0 | 0 |  |  |  | 200
3 | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 2463 | 2463 | 1200 | 0 | 963 | 0 | 2163 | 600 | 600 | 400 | 0 | 1142 | 1021 | 621
3.1 | Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sỡ dữ liệu quản lý đất đai xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình | Quảng Đông | 2022 | 2026 | NQ 43/2024 ngày 02/01/2024 | 1500 | 1500 | 1200 |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 400 |  | 800 | 400 |  | 400
3.2 | Đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy CNQSDĐ khu đất dồn điền đổi thửa xã Quảng Kim | Quảng Kim | 2023 | 2025 | 94/ QĐ-UBND ngày 05/6/2023 | 963 | 963 |  |  | 963 |  | 963 | 600 | 600 | 0 |  | 342 | 621 | 621
C | XÃ HỘI |  |  |  |  | 968 | 968 | 0 | 49 | 500 | 0 | 549 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0
1 | Dự án hoàn thành |  |  |  |  | 468 | 468 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |  |  |  | 49
1.1 | Tu sửa, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã quảng Phú;Hạng mục: Nâng cấp đài liệt sỹ, bia mộ liệt sỹ | Quảng Phú | 2017 | 2018 | Số 140/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 | 468 | 468 |  | 49 |  |  | 49 | 0 | 0 |  |  |  | 49
2 | Dự án chuyển tiếp | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3 | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 200 | 200 |  |  |  | 500
3.1 | Cải tạo bổ sung một số hạng mục Nghĩa trang liệt sỹ xã Quảng Kim | Quảng Kim | 2024 | 2025 | 215/ QĐ-UBND ngày 24/10/2023 | 500 | 500 |  |  | 500 |  | 500 | 200 | 200 |  |  |  | 500
D | LĨNH VỰC VĂN HOÁ |  |  |  |  | 14955.545 | 13088.545 | 169.868 | 7352 | 4000 | 0 | 11521.868 | 6311.5 | 6295.5 | 0 | 0 | 451 | 11070.868 | 2205
1 | Dự án hoàn thành |  |  |  |  | 1903.545 | 1603.545 | 36.868 | 0 | 0 | 0 | 36.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.132 | 0
1.1 | Cải tạo, nâng cấp, xây dựng Nhà văn hóa thôn Vịnh Sơn | Quảng Đông | 2014 | 2015 | 2164- 04/09/2014 | 956.552 | 956.552 | 4.597 |  |  |  | 4.597 | 0 | 0 |  |  | 5 | -0.403 |  | 0
1.2 | Nhà văn hóa thôn Minh Sơn xã Quảng Đông | Quảng Đông | 2018 | 2019 | Số 78/QĐ-UBND ngày 14/05/2018 UBND xã | 946.993 | 646.993 | 32.271 |  |  |  | 32.271 | 0 | 0 |  |  | 32 | 0.271 |  | 0
2 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 3162 | 3162 | 0 | 3162 | 0 | 0 | 3162 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 3162 | 0
2.1 | San lấp khuôn viên khu văn hoá thôn Xuân Hải, xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2020 | 2021 | Số 276/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 | 945 | 945 |  | 945 |  |  | 945 | 700 | 700 |  |  |  | 945
2.2 | Nhà văn hóa thôn Xuân Hải xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2020 | 2022 | Số 111/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 | 1093 | 1093 |  | 1093 |  |  | 1093 | 700 | 700 |  |  |  | 1093
2.3 | Nhà văn hóa thôn Tân Phú xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2020 | 2022 | Số 166/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 1124 | 1124 |  | 1124 |  |  | 1124 | 700 | 700 |  |  |  | 1124
3 | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 9890 | 8323 | 133 | 4190 | 4000 | 0 | 8323 | 4211.5 | 4195.5 | 0 | 0 | 414 | 7909 | 2205
3.1 | Nhà văn hoá thôn Đông Hưng | Quảng Đông | 2022 | 2024 | 12/2022 ngày 25/10/2022 của HĐND huyện | 1700 | 133 | 133 |  |  |  | 133 | 133 | 133 |  |  | 119 | 14 |  | 133
3.2 | Nhà văn hoá thôn Nam Lãnh xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2023 | 2024 | 30/NQ-HĐND ngày 31/5/2023 | 1400 | 1400 |  | 1400 |  |  | 1400 | 295 | 295 |  |  |  | 1400
3.3 | Nhà văn hoá thôn Phú Xuân xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2023 | 2024 | 30/NQ-HĐND ngày 31/5/2023 | 1300 | 1300 |  | 1300 |  |  | 1300 | 255 | 255 |  |  |  | 1300
3.4 | Nhà văn hoá thôn Phú Lộc 1 xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2023 | 2024 | 30/NQ-HĐND ngày 31/5/2023 | 1200 | 1200 |  | 1200 |  |  | 1200 | 352 | 352 |  |  |  | 1200
3.5 | Bổ sung hệ thống PCCC trụ sở UBND xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2024 | 2025 | 33/NQ-HĐND ngày 28/7/2023 | 290 | 290 |  | 290 |  |  | 290 | 290 | 274 |  |  |  | 290
3.6 | Xây dựng nhà văn hóa, khuôn viên thôn Hùng sơn, xã Quảng Kim | Quảng Kim | 2022 | 2025 | 65/ QĐ-UBND ngày 08/05/2023 | 2500 | 2500 |  |  | 2500 |  | 2500 | 1845 | 1845 | 0 |  | 295 | 2205 | 2205
3.7 | Xây dựng nhà văn hóa thôn 2, xã Quảng Kim | Quảng Kim | 2022 | 2025 | 50/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 | 1041.5 | 1041.5 |  |  |  | 1500
E | LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  | 23978.63 | 14925 | 4366.555 | 2312 | 900 | 2529 | 10107.555 | 7440.389 | 7439.857 | 600 | 0 | 1450 | 8657.555 | 1603
1 | Dự án hoàn thành |  |  |  |  | 6316.63 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229
1.1 | Nhà hội trường xã Quảng Hợp | Quảng Hợp | 2013 | 2014 | 2336/QĐ-UBND ngày 20/08/2013 | 6316.63 | 1263 |  |  |  | 229 | 229 | 0 | 0 |  |  |  | 229
2 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 7512 | 3512 | 0 | 2312 | 0 | 0 | 2312 | 2182.799 | 2182.799 | 0 | 0 | 0 | 2312 | 0
2.1 | Hội trường và nhà làm việc UBND xã Quảng Phú | Quảng Phú | 2020 | 2022 | Số 4303/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 7512 | 3512 |  | 2312 |  |  | 2312 | 2182.799 | 2182.799 |  |  |  | 2312
3 | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 10150 | 10150 | 4366.555 | 0 | 900 | 2300 | 7566.555 | 5257.59 | 5257.058 | 600 | 0 | 1450 | 6116.555 | 1603
3.1 | Lắp đặt hệ thống cửa sổ, cửa chính, vách kính và nhà để xe trụ sở UBND xã Quảng Đông | Quảng Đông | 2022 | 2024 | Số 350/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 | 1200 | 1200 | 1116.555 |  |  |  | 1116.555 | 1116.555 | 1116.555 |  |  |  | 1116.555 |  | 1116.555
3.2 | Xây dựng nhà làm việc trụ sở UBND xã Quảng Đông | Quảng Đông | 2022 | 2026 | 45/2024 ngày 24/5/2024 | 5750 | 5750 | 3250 |  |  |  | 3250 | 1200 | 1200 | 600 |  | 1450 | 1800 | 1603 | 1800
3.3 | Cải tạo, tu sửa trụ sở UBND xã Quảng Kim | Quảng Kim | 2024 | 2024 | 149/QĐ-UBND ngày 30/7/2024 của xã | 900 | 900 |  |  | 900 |  | 900 | 900 | 899.468 |  |  |  | 900
3.4 | Sửa chữa khẩn cấp hệ thống cửa, mái nhà và các hạng mục phụ trợ trụ sở UBND xã Quảng Hợp | Quảng Hợp | 2024 | 2025 | 149/QĐ-UBND ngày 30/7/2024 của xã | 2300 | 2300 |  |  |  | 2300 | 2300 | 2041.035 | 2041.035 |  |  |  | 2300

## pl04
PHỤ LỤC 04: CHI TIẾT DANH MỤC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT GIAI ĐOẠN 2021-2025 TẠO THU NGÂN SÁCH GIAI Đ0ẠN 2021-2025
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Phú Trạch )
0
Số TT | Danh mục dự án | Thời gian thực hiện | Tổng mức đầu tư |  | Kế hoạch 2021-2025 ( xã, huyện cũ) | [5 empty] | Kế hoạch ĐTC trung hạn 2021-2025 đã giao đến hết năm 2024 | Giải ngân KH ĐTC trung hạn 2021-2025 đã giao đến hết năm 2024 | Kế hoạch 2025 | Điều chỉnh giai đoạn 2021-2025 |  | Kế hoạch vốn ĐTC năm 2021-2025 xã Phú Trạch
|  |  | Số Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định đầu tư | Tổng số | Quảng Đông | Quảng Phú | Quảng Kim | Quảng Hợp | Quảng Trạch | Tổng cộng |  |  |  | Tăng (+) | Giảm (-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| TỔNG CỘNG |  |  | 116303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116303 | 116303 | 51036 | 48359 | 16433 | 0 | 36150 | 80153
I | Dự án chuyển tiếp |  |  | 90104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90104 | 90104 | 24866 | 24866 | 6433 | 0 | 36150 | 53954
1 | Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch khu dân cư thôn Minh Sơn xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch ( giai đoạn 1) | 2019-2023 | 19/NQ-HĐND ngày 19/12/2018; số 14/NQ-HĐND ngày 25/10/2022 của HĐND huyện | 36150 |  |  |  |  | 36150 | 36150 | 0 | 0 |  |  | 36150 | 0
2 | Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch khu dân cư thôn Nam Lãnh xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch | 2019-2023 | Số 19/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện; số 14/NQ-HĐND ngày 25/10/2022 của HĐND huyện | 42762 |  |  |  |  | 42762 | 42762 | 20107 | 20107 |  |  |  | 42762
3 | Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch chi tiết khu dân cư Đồng Nương, thôn Phú Lộc 3, xã Quảng Phú | 2020-2022 | Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND huyện | 11192 |  |  |  |  | 11192 | 11192 | 4759 | 4759 | 6433 |  |  | 11192
II | Dự án khởi công mới |  |  | 26199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26199 | 26199 | 26170 | 23493 | 10000 | 0 | 0 | 26199
1 | Dự án khu đất ở mới tại thôn Đông Hưng, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, giai đoạn 1 | 2022-2025 | 40/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 | 26199 |  |  |  |  | 26199 | 26199 | 26170 | 23493 | 10000 |  |  | 26199